## ANLEITUNG
Förderrichtlinie „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ - Förderschwerpunkt 1: Erstellung von Konzepten zur nachhaltigen Anpassung an die Klimakrise | [8 empty] | F1_2.0
Anleitung
3. Förderaufruf Oktober bis Dezember 2024
Einleitung
Das vorliegende Dokument dient dazu, Ihr geplantes Vorhaben im Förderschwerpunkt 1 der Förderrichtlinie „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ im Detail zu beschreiben. Auf dieser Basis kann in einem nächsten Schritt eine Prüfung Ihres Antrages erfolgen. Die Vorhabenbeschreibung enthält mehrere Tabellenblätter zu unterschiedlichen Kategorien:
| A ¦ Basisdaten |  | Informationen zu Ihrer Organisation sowie zur betroffenen sozialen Einrichtung
| B ¦ Arbeitsplan |  | Angaben zum Arbeitsplan und Nennung wichtiger Meilensteine zur Erfolgskontrolle
| C ¦ Zeitplan |  | Automatisch generierter Meilensteinplan basierend auf Angaben im Arbeitsplan
| D ¦ Ressourcenplan |  | Übersichtliche Darstellung der erwarteten Ausgaben im Rahmen des Vorhabens
| E ¦ Bestätigungen |  | Übersicht erforderlicher Bestätigungen durch die/den Antragstellenden
| F ¦ Anlagen |  | Übersicht der dem Antrag beizulegenden Pflichtanlagen
Bitte füllen Sie die Tabellenblätter vollständig aus, bevor Sie Ihren Antrag formal einreichen. Bitte folgen Sie bei der Bearbeitung der Vorhabenbeschreibung der vorgegebenen Reihenfolge der Tabellenblätter (in Abhängigkeit Ihrer Angaben im Tabellenblatt „A¦Basisdaten“ werden zum Beispiel die erforderlichen Bestätigungen und Anlagen automatisiert angepasst). Technische Schwierigkeiten können nicht ausgeschlossen werden, sofern eine Bearbeitung der abschließenden Tabellenblätter zuerst erfolgt.
Bitte beachten Sie vor der Antragstellung weiterhin unbedingt das Merkblatt zum Förderschwerpunkt 1.
Weitere Informationen finden Sie in den FAQs, in der Förderrichtlinie „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ sowie im Merkblatt zur Beihilfe. Alle genannten Dokumente finden Sie auf unserer Website.
ZUG gGmbH Website
Farblegende und Ausfüllhinweise
Beachten Sie bei der Bearbeitung der Vorhabenbeschreibung die Ausfüllhinweise, die für eine Vielzahl der Felder weitere Informationen bereitstellen. Beachten Sie weiterhin die Farbgebung der auszufüllenden Felder:
| Pflichtfeld, noch auszufüllen |  |  |  |  | Pflichtfelder müssen ausgefüllt werden.
| Optionales Feld, unausgefüllt |  |  |  |  | Optionale Felder können für zusätzliche Informationen genutzt werden.
| Korrekt ausgefülltes Feld |  |  |  |  | Pflichtfelder und optionale Felder, die ausgefüllt wurden, färben sich grün.
| Nicht auszufüllendes oder noch gesperrtes Feld |  |  |  |  | Graue Felder enthalten entweder ergänzende Informationen
oder sie werden aktiviert, sobald andere zuvorstehende Felder
ausgefüllt wurden (und ändern dann ihre Farbe in rot oder gelb)
Bitte nutzen Sie nicht die Funktion Kopieren, Ausschneiden und Einfügen (Strg C, Strg X, Strg V) und vermeiden Sie
bearbeitbare Zellen per Mausklick zu verschieben. Dies kann die Formatierung beschädigen und zu Fehlern führen!
Status der Tabellenblätter
Im Folgenden ist der aktuelle Status aller auszufüllenden Tabellenblätter dieser Vorhabenbeschreibung für Sie zusammengefasst. Sofern im betreffenden Tabellenblatt noch Informationen fehlen oder Felder fehlerhaft ausgefüllt wurden, erscheint ein rotes X. Nachdem das Tabellenblatt vollständig und fehlerfrei ausgefüllt wurde, erscheint ein grünes Häkchen. Bitte reichen Sie Ihren Antrag erst dann ein, wenn alle Tabellenblätter vollständig und fehlerfrei bearbeitet wurden.
| Tabellenblatt |  | Status
| A ¦ Basisdaten |  | û |  | Antragsseite ist noch nicht vollständig ausgefüllt
| B ¦ Arbeitsplan |  | û |  | Antragsseite ist noch nicht vollständig ausgefüllt
| C ¦ Zeitplan |  | û |  | Antragsseite ist noch nicht vollständig ausgefüllt
| D ¦ Ressourcenplan |  | û |  | Antragsseite ist noch nicht vollständig ausgefüllt
| E ¦ Bestätigungen |  | û |  | Antragsseite ist noch nicht vollständig ausgefüllt
| F ¦ Anlagen |  | û |  | Antragsseite ist noch nicht vollständig ausgefüllt
Wesentliche Schritte der Antragstellung
| Schritt 1: | Füllen Sie die Tabellenblätter A bis F der Vorhabenbeschreibung vollständig aus (ausgenommen der Online-Kennung in Tabellenblatt A, s. dazu weiter unten).
| Schritt 2: | Reichen Sie Ihren Antrag während des geöffneten Förderfensters in easy-Online, dem Förderportal des Bundes, formal ein. Eröffnen Sie hier einen neuen Antrag und füllen Sie das easy-Online-Formular aus. Achten Sie dabei darauf, die Förderrichtlinie „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ auszuwählen. Tragen Sie im Gesamtfinanzierungsplan des easy-Online-Formulars die erwarteten Ausgaben (aufgeteilt nach Profi-Positionen) sowie die beantragten Fördermittel, die verfügbaren Eigenmittel und die Förderquote ein. Die hierfür erforderlichen Informationen werden Ihnen in Tabellenblatt D dieser Vorhabenbeschreibung übersichtlich zusammengefasst, nachdem Sie die erforderlichen Pflichtfelder in der Vorhabenbeschreibung ausgefüllt haben.
easy-Online
| Schritt 3: | Laden Sie die in Tabellenblatt F genannten Pflichtanlagen außer der Vorhabenbeschreibung in easy-Online hoch und senden Sie den easy-Online-Antrag ab. Anschließend müssen Sie Ihren easy-Online Antrag ausdrucken und rechtsverbindlich unterschreiben. Auf der ersten Seite des easy-Online-Antrags finden Sie rechts oben, neben der Adresse des Projektträgers, Ihre neunstellige Online-Kennung.
| Schritt 4: | Ergänzen Sie die Online-Kennung aus Ihrem easy-Online-Formular auf Tabellenblatt A der Vorhabenbeschreibung.
| Schritt 5 Variante 1: | Senden Sie zwingend die erste Seite des easy-Online-Antrags (rechtsverbindlich unterschrieben) postalisch an:
Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH
Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen (AnpaSo)
Stresemannstraße 69 – 71
10963 Berlin
Die Anträge müssen spätestens zwei Wochen nach der elektronischen Antragstellung postalisch bei der ZUG eingegangen sein.
| Schritt 5 Variante 2: | Einreichen des Antrags mit dem TAN-Verfahren in easy-Online: Durch eine an Ihre E-Mailadresse gesendete TAN können Sie das Antragsformular verifizieren. Eine postalische Einreichung des AZA Antrages ist hier dann nicht mehr erforderlich.
| Schritt 6: | Laden Sie diese Excel-Datei (Vorhabenbeschreibung) im Original und als PDF-Datei unter Angabe der Online-Kennung in Jira hoch.
Jira-Portal
Bitte beachten Sie, dass Anträge nur zur Prüfung angenommen werden können, wenn mindestens die in Tabellenblatt F genannten Pflichtanlagen vollständig und fristgerecht vorliegen.
Technische Hinweise
Zum Ausfüllen der Excel-Tabelle sollten Sie Excel 2010 oder eine neuere Version verwenden. Die Darstellung ist auf eine Zoom-Stufe von 100 % optimiert.
[7 empty] | Versionsnummer: | F1_2.0
Weiter

## A ¦ Basisdaten
Förderrichtlinie „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ - Förderschwerpunkt 1: Erstellung von Konzepten zur nachhaltigen Anpassung an die Klimakrise | [11 empty] | F1_2.0 |  | Checkbox Value | Check
A ¦ Basisdaten
3. Förderaufruf Oktober bis Dezember 2024
Allgemein | [12 empty] | Ausfüllhinweise
1 | Online-Kennung | [11 empty] | Dieses Feld können Sie erst zum Schluss ausfüllen, nachdem Sie den Antrag auf easy-Online angelegt haben. Wir empfehlen das Excel-Formular zu Beginn auszufüllen, um die Fördersummen aus Tabellenblatt D auf easy-Online übertragen zu können. |  | NICHT OK
2 | Titel | [11 empty] | Titel nach Schema: AnpaSo FSP 1: Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes für [Einrichtung] des [Antragstellers] in [Ort] |  | NICHT OK
3 | Geplanter Projektstart | [5 empty] | Dauer (Monate) |  | Projektende |  |  |  | Bitte geben Sie das Datum im Format TT.MM.JJJJ an und planen Sie den Projektstart frühestens 6 Monate nach Antragstellung ein. Berücksichtigen Sie auch ausreichend Zeit für ein Vergabeverfahren. |  | NICHT OK
| Erläuterung zu Projektlaufzeit | [11 empty] | Bei Abweichungen von der Regellaufzeit (12 Monate) fügen Sie eine Begründung unter "Sonstiges" am Ende von Abschnitt A Basisdaten hinzu. |  | OK
4 | Anpassungskonzept |  |  | Der/die Antragstellende hat bisher kein Anpassungskonzept für die betroffene Einrichtung erstellt, das den Vorgaben der Förderrichtlinie „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen" entspricht. | [9 empty] | FALSE | NICHT OK
Informationen zum/zur Antragstellenden
Die Förderung richtet sich vor allem an Antragstellende, die in der Lage sind, die geförderten Klimaanpassungskonzepte durch interne Strukturen sichtbar zu machen, um für die Herausforderungen der Klimaanpassung im Allgemeinen sowie für die umzusetzenden Maßnahmen im Speziellen zu sensibilisieren und zur Nachahmung anzuregen.
5 | Antragstellende Institution | [11 empty] | Der/die Antragstellende muss rechtlich selbstständig sein. |  | NICHT OK
6 | Rechtspersönlichkeit |  |  | bitte auswählen | [10 empty] | NICHT OK
7 | Zugehörigkeit zu einem Wohlfahrtsverband |  |  | bitte auswählen | [10 empty] | NICHT OK
8 | Interne Strukturen: Gesamtzahl der sozialen Einrichtungen der/des Antragstellenden | [11 empty] | Bitte geben Sie an, wie viele soziale Einrichtungen insgesamt zu Ihnen als Antagstellende/r gehören, auch wenn diese nicht Teil des Antrags sind. |  | NICHT OK
9 | Geographische Ausbreitung der Einrichtungen der/des Antragstellenden |  |  | bitte auswählen | [8 empty] | Als überkommunal werden hier alle Ebenen zwischen der Kommune und dem jeweiligen Bundesland verstanden, also z.B. Träger, die in mehreren Landkreisen aktiv sind, oder auch Zusammenschlüsse mehrerer Kommunen verschiedener Kreise. |  | NICHT OK
Informationen zu der betroffenen Einrichtung | [12 empty] | Bitte beachten Sie, dass pro Einrichtung eine Vorhabenbeschreibung und ein Antrag einzureichen sind.
Förderungen sollen vor allem für Einrichtung in den Regionen, die von besonders vielen klimatischen Extremen betroffen sind, umgesetzt werden (vgl. klimatische Hotspots nach Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland, Kurzfassung, S. 112, Abb. 9, Darstellung 2031- 2060 Absolut)
Link KWRA
10 | Name der Einrichtung | [13 empty] | NICHT OK
11 | Art der Einrichtung |  |  | bitte auswählen | [10 empty] | NICHT OK
12 | Straße | [8 empty] | Hausnummer |  |  |  |  | NICHT OK
13 | Stadt | [8 empty] | Postleitzahl |  |  |  |  | NICHT OK
14 | Bundesland |  |  | bitte auswählen | [10 empty] | NICHT OK
| Kurzvorstellung der Trägerschaft, der Einrichtung und der betreuten vulnerablen Gruppen, für die im Rahmen des Vorhabens ein Klimaanpassungskonzept erstellt werden soll | [11 empty] | Bitte beschreiben Sie hier kurz den Träger sowie die Einrichtung für die ein Anpassungskonzept erstellt werden soll. Gehen Sie dabei insbesondere darauf ein welche vulnerable Personengruppen in der Einrichtung betreut werden und wie hoch der Anteil vulnerabler Personen an der Zielgruppe der Einrichtung insgesamt ist.
15 | [14 empty] | NICHT OK
| Personen in der betroffenen Einrichtung | [9 empty] | Anzahl Personen
16 | dauerhaft bzw. regelmäßig untergebrachte und betreute, vulnerable Personen | [11 empty] | Bitte geben Sie die Gesamtzahl der betreuten Personen in Ihrer Einrichtung an, für die ein Klimaanpassungskonzept erstellt werden soll. |  | NICHT OK
17 | temporär, unregelmäßig oder einmalig betreute, vulnerable Personen pro Woche | [11 empty] | Bitte geben Sie die Anzahl von Besuchenden oder Tagesgästen pro Woche an. |  | NICHT OK
18 | Mitarbeitende | [11 empty] | Bitte geben Sie die Gesamtzahl der Mitarbeitenden in Ihrer Einrichtung an, für die ein Klimaanpassungskonzept erstellt werden soll. |  | NICHT OK
Informationen zur Verbreitung durch genutzte Netzwerke
Die Förderung richtet sich vor allem an Antragstellende, die in der Lage sind, die geförderten Klimaanpassungskonzepte durch regionale oder überregionale Netzwerke sichtbar zu machen, um für die Herausforderungen der Klimaanpassung im Allgemeinen sowie für die umzusetzenden Maßnahmen im Speziellen zu sensibilisieren und damit zur Nachahmung anzuregen. Dazu muss mindestens ein Netzwerk vorhanden sein. Bitte nennen Sie Ihre wichtigsten Netzwerke (z.B. Wohlfahrtsverbände, Zusammenschlüsse von Stiftungen oder Vereinen, etc.) außerhalb Ihrer Organisation mit der Anzahl der zugehörigen Einrichtungen und geben Sie an, wie Sie diese aktiv zur Verbreitung des Projektes nutzen werden. Bitte wählen Sie hierzu pro Netzwerk 1-2 Verbreitungskanäle aus und berücksichtigen diese in der Verbreitungsstrategie in Zeile 25.
| Nr. | Name des Netzwerks | Netzwerkart |  |  |  | Verbreitungskanal 1 | Verbreitungskanal 2 | Anzahl der Einrichtungen |  |  |  | Weitere Information zu Netzwerken finden Sie im Merkblatt zu Förderschwerpunkt 1 und den FAQ.
19 | 1 |  | bitte auswählen |  |  |  | bitte auswählen | bitte auswählen | [6 empty] | NICHT OK
bitte auswählen
20 | 2 |  | bitte auswählen |  |  |  | bitte auswählen | bitte auswählen | [6 empty] | OK
bitte auswählen
21 | 3 |  | bitte auswählen |  |  |  |  | bitte auswählen | [6 empty] | OK
bitte auswählen
22 | 4 |  | bitte auswählen |  |  |  | bitte auswählen | bitte auswählen | [6 empty] | OK
bitte auswählen
23 | 5 |  | bitte auswählen |  |  |  |  | bitte auswählen | [6 empty] | OK
bitte auswählen
|  |  | Erreichbare Einrichtungen außerhalb der eigenen Organisation | [5 empty] | 0 |  |  |  | Wird automatisch basierend auf Ihren Angaben in der obigen Tabelle berechnet.
| Kurzbeschreibung der Verbreitungsstrategie innerhalb Ihrer eigenen Organisation | [11 empty] | Bitte erläutern Sie, wie Sie Ihr hier beschriebenes Fördervorhaben unter den in Zeile 8 angegebenen Einrichtungen bekannt machen.
24 | [12 empty] | Gehen Sie dabei auf alle Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit ein, für die Sie Ausgaben im D ¦Ressourcenplan unter "Weitere Ausgaben" planen. |  | NICHT OK
| Kurzbeschreibung der Verbreitungsstrategie innerhalb der oben angegebenen Netzwerke | [11 empty] | Bitte erläutern Sie, wie Sie Ihr hier beschriebenes Fördervorhaben unter den in Zeile 19 bis 23 angegebenen Netzwerken bekannt machen.
25 | [12 empty] | Gehen Sie dabei auf alle Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit ein, für die Sie Ausgaben im D ¦Ressourcenplan unter "Weitere Ausgaben" planen. |  | NICHT OK
Sonstiges
Sollten Sie weitere Informationen, Kommentare und Anmerkung zu Ihren Angaben haben, tragen Sie diese bitte hier ein.
Kommentare & Anmerkungen
26 | [14 empty] | OK
| û |  |  |  |  | Antragsseite ist noch nicht vollständig ausgefüllt | [8 empty] | NICHT OK
Weiter
Zurück

## B ¦ Arbeitsplan
Förderrichtlinie „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ - Förderschwerpunkt 1: Erstellung von Konzepten zur nachhaltigen Anpassung an die Klimakrise | [12 empty] | F1_2.0 |  | Checkbox Value | Check
B ¦ Arbeitsplan
Allgemein | [13 empty] | Ausfüllhinweise
Betroffenheit der sozialen Einrichtung und der betreuten vulnerablen Gruppe durch die Klimakrise
1 | [13 empty] | Bitte beschreiben Sie kurz den Standort und stellen Sie dar, welche Belastungen und Einschränkungen durch klimatische Veränderung bereits vor Ort spürbar sind. Nehmen Sie dabei Bezug auf die jeweils zutreffenden Klimafolgen. |  | NICHT OK
| Ziele des Klimaanpassungskonzeptes, die sich aus der Betroffenheit ableiten | [13 empty] | FALSE
2 | [13 empty] | Bitte beschreiben Sie, welche konkreten Ziele Sie durch das geplante Klimaanpassungskonzept erreichen möchten. Die Ziele sollten sich aus den unter 1 beschriebenen aktuellen Herausforderungen ableiten. Zukünftige, noch nicht spürbare Auswirkungen können darüber hinaus auch betrachtet werden. | FALSE | NICHT OK
3 | Betroffenheit durch Klimafolge/n |  |  | Hitze |  | Trockenheit |  | Starkregen | Überschwemmung |  |  | Starkwind |  | Bitte geben Sie an, welche Klimafolgen Sie durch das geplante Anpassungskonzept abmildern möchten. Legen Sie dabei den Schwerpunkt auf die Klimafolgen, deren Auswirkungen Sie unter 1. dargestellt haben. | FALSE | NICHT OK
| Die folgende Fortschrittsmatrix bildet den aktuellen und den angestrebten Grad der Klimaanpassung von sozialen Einrichtungen in fünf Kategorien ab. Bitte ordnen Sie die betroffene soziale Einrichtung einer Kategorie zu und geben Sie einen Zielwert an, den Sie mittels des beantragten Vorhabens erreichen möchten. | [13 empty] | FALSE
4 | Ausgangssituation Aktueller Grad der Klimaanpassung |  | bitte auswählen | [11 empty] | FALSE | NICHT OK
5 | Zielwert Angestrebter Grad der Klimaanpassung |  | bitte auswählen | [12 empty] | NICHT OK
Ergänzende Informationen zur geplanten Konzepterstellung (optional)
6 | [15 empty] | OK
Arbeitspakete
Die Arbeitspaktete 1-6 sind verpflichend im Rahmen des Vorhabens umzusetzten, die Arbeitspakte 7-9 sind optional. Berücksichtigen Sie in den Pfichtarbeitspakete alle notwendigen Vorarbeiten wie Gutachten etc. zur späteren Umsetzung. Optionale Arbeitspakete sind bestmöglich auf die individuellen Bedarfe der Einrichtung abzustimmen. Neben der Planung von investiven Maßnahmen können auch nicht investive Maßnahmen (siehe Definition und Beispiele im Merkblatt zum Förderschwerpunkt 1) zur Klimaanpassungs beitragen. Beschreiben Sie zu jedem Arbeitspaket kurz Ihre Vorgehensweise. Für jedes Arbeitspaket muss ein Start- sowie Endmonat als laufende Monate ab Beginn der Projektlaufzeit und individuelle Meilensteine zur Kontrolle der Zielerreichung mit dem jeweiligen Monat der Fälligkeit angegeben werden. Geben Sie für jedes Arbeitspaket die Anzahl der Beratungstage (Arbeitstage/ Person eines externen Unternehmens) und den vorgesehenen Tagessatz (in Euro, Bruttopreise) an. Sollten Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sein, berücksichtigen Sie dies bei den Tagessätzen. Die Ausgaben für die Konzepterstellung werden im Tabellenblatt D automatisiert berechnet. Hinweis: Für eine bessere Einschätzung des Arbeitsaufwands für die Konzepterstellung in Ihrer Einrichtung, können Sie vorab z.B unverbindliche Angebote einholen, Rechnungen vergleichbarer Leistungen nutzen, Ausgaben durch andere Quellen wie Recherchen per Telefon oder Internet ermitteln, o.ä.
Pflichtarbeitspakete 1 bis 6
| 1 | Titel | Projektmanagement und Auftragsvergabe (Eigenleistung) | [10 empty] | Bitte beachten Sie, dass dieses Arbeitspaket in Eigenleistung umzusetzen ist, d.h., dass der/die Antragstellende das Projektmanagement und die Auftragsvergabe eigenständig durchführen muss. Eine Förderung von Personalausgaben ist dafür nicht möglich. |  | OK
|  | Vorgehensweise | [13 empty] | NICHT OK
|  | Beginn (Monat) |  |  |  |  | Ende (Monat) | [6 empty] | Bitte geben Sie den Monat als laufende Nummern an, nicht im Datumsformat. |  | NICHT OK
|  | Meilensteine | Kurzbeschreibung | [7 empty] | Fälligkeit (Monat) |  |  | Die Meilensteine dienen als Kontrolle der Zeitplanung und des Projekterfolgs.
|  | M1.1 | [13 empty] | NICHT OK
|  | M1.2 | [13 empty] | OK
|  | M1.3 | [13 empty] | OK
|  | Bestätigung | Die/der Antragstellende ist personell in der Lage, die übergeordnete Projektsteuerung inkl. der Vergabe erforderlicher Aufträge in Eigenleistung zu übernehmen. | [11 empty] | FALSE | NICHT OK
| 2 | Titel | Bestandsaufnahme und Betroffenheitsanalyse | [10 empty] | Bitte beachten Sie, dass die gesamte Einrichtung inklusive Innen- und Außenflächen im Klimaanpassungskonzept berücksichtigt werden muss. |  | OK
|  | Vorgehensweise | [11 empty] | Betroffenheitsanalyse im Hinblick auf den Standort, die vulnerable(n) Personengruppe(n) und Personal infolge der Auswirkungen und Risiken der Klimakrise. |  | NICHT OK
|  | Beginn (Monat) |  |  |  |  | Ende (Monat) | [6 empty] | Bitte geben Sie den Monat als laufende Nummern an, nicht im Datumsformat. |  | NICHT OK
|  | Beratungstage |  |  |  |  | Tagessatz |  |  | Gesamtausgaben | 0 |  |  |  |  | NICHT OK
|  | Meilensteine | Kurzbeschreibung | [7 empty] | Fälligkeit (Monat) |  |  | Die Meilensteine dienen als Kontrolle der Zeitplanung und des Projekterfolgs.
|  | M2.1 | [13 empty] | NICHT OK
|  | M2.2 | [13 empty] | OK
| 3 | Titel | Entwicklung eines Klimaanpassungsplans inkl. eines individualisierten Maßnahmenpaketes | [10 empty] | Bitte beachten Sie, dass die gesamte Einrichtung inklusive Innen- und Außenflächen im Klimaanpassungskonzept berücksichtigt werden muss. |  | OK
|  | Vorgehensweise | [11 empty] | Im Rahmen der Konzepterstellung soll für jede Einrichtung ein individuelles Maßnahmenpaket zur Anpassung an die Klimakrise erarbeitet werden. Diese sollten sich erkennbar aus den Ergebnissen der Betroffenheitsanalyse ableiten. |  | NICHT OK
|  | Beginn (Monat) |  |  |  |  | Ende (Monat) | [6 empty] | Bitte geben Sie den Monat als laufende Nummern an, nicht im Datumsformat. |  | NICHT OK
|  | Beratungstage |  |  |  |  | Tagessatz |  |  | Gesamtausgaben | 0 |  |  |  |  | NICHT OK
|  | Meilensteine | Kurzbeschreibung | [7 empty] | Fälligkeit (Monat) |  |  | Die Meilensteine dienen als Kontrolle der Zeitplanung und des Projekterfolgs.
|  | M3.1 | [13 empty] | NICHT OK
|  | M3.2 | [13 empty] | OK
| 4 | Titel | Abschließende Nachhaltigkeitsprüfung | [10 empty] | Weitere Information zum Inhalt des Arbeitspakets finden Sie im Merkblatt zu Förderschwerpunkt 1 und den FAQ. |  | OK
|  | Vorgehensweise | [11 empty] | Prüfung des geplanten Maßnahmenpaketes auf die Frage: Können „graue“ Maßnahmen (technisch-infrastrukturelle oder bauliche Veränderungen) durch „naturbasierte Lösungen“ (vgl. Ziffer 2.2 der Förderrichtlinie) substituiert werden? Falls nicht, wie können die priorisierten „grauen“ Maßnahmen mit der Umsetzung von „naturbasierten Lösungen“ kombiniert werden? |  | NICHT OK
|  | Beginn (Monat) |  |  |  |  | Ende (Monat) | [6 empty] | Bitte geben Sie den Monat als laufende Nummern an, nicht im Datumsformat. |  | NICHT OK
|  | Beratungstage |  |  |  |  | Tagessatz |  |  | Gesamtausgaben | 0 |  |  |  |  | NICHT OK
|  | Meilensteine | Kurzbeschreibung | [7 empty] | Fälligkeit (Monat) |  |  | Die Meilensteine dienen als Kontrolle der Zeitplanung und des Projekterfolgs.
|  | M4.1 | [13 empty] | NICHT OK
|  | M4.2 | [13 empty] | OK
| 5 | Titel | Detailplanung und Kostenberechnung | [10 empty] | Weitere Information zum Inhalt des Arbeitspakets finden Sie im Merkblatt zu Förderschwerpunkt 1 und den FAQ. |  | OK
|  | Vorgehensweise | [11 empty] | Vorbereitende Ausarbeitung zur Umsetzung der Maßnahmen: Ressourcen- und Meilensteinplan sowie Vorplanungen, inklusive Kostenschätzung nach DIN 276/ Leistungsphase 2 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Die Ausgabenschätzung sollte eine grobe Leistungsbeschreibung mit Angaben zu Flächen/Massen/Mengen sowie zu Einheits- und Gesamtpreisen nach Einzelmaßnahmen enthalten. |  | NICHT OK
|  | Beginn (Monat) |  |  |  |  | Ende (Monat) | [6 empty] | Bitte geben Sie den Monat als laufende Nummern an, nicht im Datumsformat. |  | NICHT OK
|  | Beratungstage |  |  |  |  | Tagessatz |  |  | Gesamtausgaben | 0 |  |  |  |  | NICHT OK
|  | Meilensteine | Kurzbeschreibung | [7 empty] | Fälligkeit (Monat) |  |  | Die Meilensteine dienen als Kontrolle der Zeitplanung und des Projekterfolgs.
|  | M5.1 | [13 empty] | NICHT OK
|  | M5.2 | [13 empty] | OK
| 6 | Titel | Fertigstellung des Klimaanpassungskonzeptes | [10 empty] | Abschließend soll ein umfassendes und integriertes Konzept entwickelt werden, das die Ergebnisse der Betroffenheitsanalyse, die identifizierten Maßnahmen und die Vorplanungen übersichtlich zusammenfasst. |  | OK
|  | Vorgehensweise | [13 empty] | NICHT OK
|  | Beginn (Monat) |  |  |  |  | Ende (Monat) | [6 empty] | Bitte geben Sie den Monat als laufende Nummern an, nicht im Datumsformat. |  | NICHT OK
|  | Beratungstage |  |  |  |  | Tagessatz |  |  | Gesamtausgaben | 0 |  |  |  |  | NICHT OK
|  | Meilensteine | Kurzbeschreibung | [7 empty] | Fälligkeit (Monat) |  |  | Die Meilensteine dienen als Kontrolle der Zeitplanung und des Projekterfolgs.
|  | M6.1 | [13 empty] | NICHT OK
|  | M6.2 | [13 empty] | OK
Optionale Arbeitspakete (7-9)
| 7 | Titel | Einbindung der betroffenen Zielgruppe, Beteiligungsprozess (optional) | [10 empty] | Durch eine frühe Einbindung der Betroffenen kann die Maßnahmenentwicklung bestmöglich auf die Bedürfnisse der vulnerablen Zielgruppen zugeschnitten werden. Der Beteiligungsprozess kann auch Mitarbeitende einbeziehen. |  | OK
|  | Vorgehensweise | [13 empty] | OK
|  | Beginn (Monat) |  |  |  |  | Ende (Monat) | [6 empty] | Bitte geben Sie den Monat als laufende Nummern an, nicht im Datumsformat. |  | OK
|  | Beratungstage |  |  |  |  | Tagessatz |  |  | Gesamtausgaben | 0 |  |  |  |  | OK
|  | Meilensteine | Kurzbeschreibung | [7 empty] | Fälligkeit (Monat) |  |  | Die Meilensteine dienen als Kontrolle der Zeitplanung und des Projekterfolgs.
|  | M7.1 | [13 empty] | OK
|  | M7.2 | [13 empty] | OK
| 8 | Titel | Identifikation und Planung von nicht-investiven Maßnahmen im Klimaanpassungskonzept (optional) | [10 empty] | Ziel ist die konzeptionelle Entwicklung und Planung möglichst konkret beschriebener nicht-investiver Maßnahmen inklusive einer Aufwands- und Ausgabenschätzung als Konzeptbestandteil. Beachten Sie, dass in FSP 1 keine Umsetztung dieser Maßnahmen gefördert wird. |  | OK
|  | Vorgehensweise | [11 empty] | Beispiele: Sensibilisierungskampagne für betreute Zielgruppen und deren Umfeld, Nutzungs- und Bewirtschaftungskonzept für grüne Maßnahmen der Einrichtung (z.B. Streuobstwiese), Hitzeaktionsplan für Pflegeeinrichtung mit Anbindung an Warnsysteme, Entwicklung und Implementierung eines Contolllingkonzepts und Monitoring von Anpassungsaktivitäten, Konzept für einen Stakeholderdialog zur Klimaanpassung, Konzept für ein Lernmodul zu Klimaanpassung für Kitakinder mit Bezug zum Standort und der Umgebung der Einrichtung, etc. |  | OK
|  | Beginn (Monat) |  |  |  |  | Ende (Monat) | [6 empty] | Bitte geben Sie den Monat als laufende Nummern an, nicht im Datumsformat. |  | OK
|  | Beratungstage |  |  |  |  | Tagessatz |  |  | Gesamtausgaben | 0 |  |  |  |  | OK
|  | Meilensteine | Kurzbeschreibung | [7 empty] | Fälligkeit (Monat) |  |  | Die Meilensteine dienen als Kontrolle der Zeitplanung und des Projekterfolgs.
|  | M8.1 | [13 empty] | OK
|  | M8.2 | [13 empty] | OK
| 9 | Titel | [11 empty] | Weitere individuelle Arbeitspakete wie z.B. Planung von begleitenden Öffentlichkeitsarbeitsmaßnahmen zur Maßnahmenumsetzung (Konzeptbestandteil, erst in FSP 2 bzw. bei eigener Konzeptumsetzung ausführbar), Schattenwurfanalyse, Erstellung eines Geländemodells zur Starkregenanalyse, etc. |  | OK
|  | Vorgehensweise | [13 empty] | OK
|  | Beginn (Monat) |  |  |  |  | Ende (Monat) | [6 empty] | Bitte geben Sie den Monat als laufende Nummern an, nicht im Datumsformat. |  | OK
|  | Beratungstage |  |  |  |  | Tagessatz |  |  | Gesamtausgaben | 0 |  |  | Die Meilensteine dienen als Kontrolle der Zeitplanung und des Projekterfolgs. |  | OK
|  | Meilensteine | Kurzbeschreibung | [7 empty] | Fälligkeit (Monat)
|  | M9.1 | [13 empty] | OK
|  | M9.2 | [13 empty] | OK
|  | Gesamtanzahl Beratungstage | 0 |  |  |  | Gesamtausgaben Klimaanpassungskonzept |  |  |  | 0
| û |  |  |  | Antragsseite ist noch nicht vollständig ausgefüllt | [10 empty] | NICHT OK
Weiter
Zurück

## C ¦ Zeitplan
Förderrichtlinie „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ - Förderschwerpunkt 1: Erstellung von Konzepten zur nachhaltigen Anpassung an die Klimakrise | [30 empty] | F1_2.0 |  | Checkbox Value | Check
C ¦ Zeitplan
Dieses Arbeitsblatt wird automatisch basierend auf Ihren Angaben im Tabellenblatt „B ¦ Arbeitsplan“ befüllt. Bitte nutzen Sie diese Ansicht für eine abschließende Prüfung Ihres Zeitplans und überarbeiten Sie gegebenenfalls Ihre Angaben im Tabellenblatt „B ¦ Arbeitsplan“. Bitte bestätigen Sie die Richtigkeit der Angaben abschließend am Ende dieses Tabellenblattes.
Ausfüllhinweise
[14 empty] | Projektmonat | [17 empty] | Die Laufzeit wird aus den Basisdaten in Zeile 3 generiert und beträgt i.d.R. bis zu 12 Monate. Sollte eine längere Laufzeit beantragt worden sein, werden zusätzliche Monate freigeschaltet.
| Arbeitspaket & Meilenstein | [9 empty] | Aktiv | Start | Ende | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 1 | Projektmanagement und Auftragsvergabe (Eigenleistung) | [8 empty] | Ja | 0 | 0
|  | M1.1 | 0 | [7 empty] | Ja | 0
|  |  | 0 | [7 empty] | Nein | 0
|  |  | 0 | [7 empty] | Nein | 0
| 2 | Bestandsaufnahme und Betroffenheitsanalyse | [8 empty] | Ja | 0 | 0
|  | M2.1 | 0 | [7 empty] | Ja | 0
|  |  | 0 | [7 empty] | Nein | 0
| 3 | Entwicklung eines Klimaanpassungsplans inkl. eines individualisierten Maßnahmenpaketes | [8 empty] | Ja | 0 | 0
|  | M3.1 | 0 | [7 empty] | Ja | 0
|  |  | 0 | [7 empty] | Nein | 0
| 4 | Abschließende Nachhaltigkeitsprüfung | [8 empty] | Ja | 0 | 0
|  | M4.1 | 0 | [7 empty] | Ja | 0
|  |  | 0 | [7 empty] | Nein | 0
| 5 | Detailplanung und Kostenberechnung | [8 empty] | Ja | 0 | 0
|  | M5.1 | 0 | [7 empty] | Ja | 0
|  |  | 0 | [7 empty] | Nein | 0
| 6 | Fertigstellung des Klimaanpassungskonzeptes | [8 empty] | Ja | 0 | 0
|  | M6.1 | 0 | [7 empty] | Ja | 0
|  |  | 0 | [7 empty] | Nein | 0
| 7 | Einbindung der betroffenen Zielgruppe, Beteiligungsprozess (optional) | [8 empty] | Nein | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nein | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nein | 0
| 8 | Identifikation und Planung von nicht-investiven Maßnahmen im Klimaanpassungskonzept (optional) | [8 empty] | Nein | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nein | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nein | 0
| 9 | 0 | [8 empty] | Nein | 0 | 0
[11 empty] | Nein | 0
[11 empty] | Nein | 0
1 | Bestätigung |  |  |  | Hiermit bestätigen wir, dass wir den Zeitplan zur Kenntnis genommen haben und die Angaben der Planung der beantragten Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes entsprechen. | [27 empty] | FALSE | NICHT OK
| û | [7 empty] | Antragsseite ist noch nicht vollständig ausgefüllt | [24 empty] | NICHT OK
Weiter
Zurück

## D ¦ Ressourcenplan
Förderrichtlinie „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ - Förderschwerpunkt 1: Erstellung von Konzepten zur nachhaltigen Anpassung an die Klimakrise | [6 empty] | F1_2.0 |  | Checkbox Value | Check | Kommentare intern | Kommentar Lars | Kommentar Anneke an Max | Kommentar MM
D ¦ Ressourcenplan
Bitte stellen Sie im Folgenden alle erwarteten Ausgaben im Rahmen Ihres beantragten Vorhabens übersichtlich dar. Die Ausgaben für die Erstellung des Klimaanpassungskonzeptes durch ein externes Unternehmen werden automatisiert auf Basis Ihrer Angaben Im Tabellenblatt „B ¦ Arbeitsplan“ berechnet. Sofern hier fehlerhafte Eingaben vorliegen sollten, korrigieren Sie diese bitte in Tabellenblatt B. Weitere Ausgaben (z.B. für die begleitende Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung oder eventuelle Nebenkosten) können Sie in der nachfolgenden Tabelle aufführen. Für alle geplanten Ausgaben sind Plausibilisierungen oder Nachweise erforderlich, um eine Prüfung Ihres Antrages zu ermöglichen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Anlagen zum Ressourcenplan um Pflichtanlagen zur Antragstellung handelt und Anträge, welche den Anforderungen nicht genügen, nicht berücksichtigt werden können. Beachten Sie diesbezüglich unbedingt die weiteren Hinweise im Merkblatt zum Förderschwerpunkt 1. Bitte beachten Sie abschließend, dass Personalausgaben in Förderschwerpunkt 1 grundsätzlich nicht förderfähig sind.
Ausgaben für die Konzepterstellung | [7 empty] | Ausfüllhinweise
Die Ausgaben für die Konzepterstellung ergeben sich aus den in Tabellenblatt "B ¦ Arbeitsplan" angegebenen Beratungstagen und den dazugehörigen Tagessätzen.
| Nr | Titel | Kurzbeschreibung | Ausgabenposition | geplante Ausgaben | Erläuterung
1 | 1 | Konzepterstellung | siehe Arbeitsplan | Auftragsvergabe | 0 | 0 Arbeitstage mit einem durchschnittlichen Tagessatz von - Euro. |  |  |  | OK
Weitere Ausgaben für die begleitende Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung
Bitte nennen Sie im Folgenden alle weiteren erforderlichen Ausgaben (z.B. Nebenkosten zur Konzepterstellung, Auftragsvergaben für die Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung der Zielgruppe, Sachausgaben für kartographische Darstellungen, Reiseausgaben o.ä.), beschreiben Sie diese stichpunktartig, ordnen Sie sie einer der vordefinierten Ausgabenpositionen zu und erläutern Sie kurz aber nachvollziehbar, wie Sie die Ausgaben im Detail ermittelt haben (ggf. unter Bezugnahme auf weitere Anlagen).
| Nr | Titel | Kurzbeschreibung | Ausgabenposition | geplante Ausgaben | Erläuterung der Berechnungsgrundlage |  | Bitte setzten Sie i.d.R. Brutto-Preise an. Sollten Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sein, berücksichtigen Sie dies bitte bei Ihren geplanten Ausgaben.
2 | 1 |  |  | bitte auswählen |  |  |  | Plausibilisierungen können durch die Angaben von Mengen und Preisen, km-Entfernungen bei Dienstreisen oder durch die Vorlage unverbindlicher Angebote erfolgen. |  | OK |  |  |  | 80 Zeichen evtl. zu wenig für Berechnungsgrundlage?
3 | 2 |  |  | bitte auswählen |  |  |  | Bitte beachten Sie bei Dienstreisen die Anwendung des Bundesreisekostengesetzes, bzw. das für Sie geltende Landesreisekostengesetz oder fügen Sie Ihre eigene Reisekostenregelung bei, nach der sich Ihre Ausgaben richten. |  | OK
4 | 3 |  |  | bitte auswählen | [5 empty] | OK
5 | 4 |  |  | bitte auswählen | [5 empty] | OK
6 | 5 |  |  | bitte auswählen | [5 empty] | OK
7 | 6 |  |  | bitte auswählen | [5 empty] | OK
8 | 7 |  |  | bitte auswählen | [5 empty] | OK
9 | 8 |  |  | bitte auswählen | [5 empty] | OK
10 | 9 |  |  | bitte auswählen | [5 empty] | OK
11 | 10 |  |  | bitte auswählen | [5 empty] | OK
12 | Gesamtausgaben: Weitere Ausgaben |  |  |  | 0
Anmerkungen zur Berechnungsgrundlage (optional)
13 | [13 empty] | Optionales Kommentar Feld wie bei FSP2 auch hier einfügen?
Förderquote und Eigenmittel
Bitte geben Sie im Folgenden an, welche Förderquote (in Prozent der Gesamtausgaben) Sie im Rahmen Ihrer Antragstellung ansetzen. Beachten Sie dabei die im Merkblatt zu Förderschwerpunkt 1 angegebenen Höchstsätze für die Förderquote sowie die maximale Fördersumme. Die Höhe der Zuwendung sowie die Eigenmittel werden automatisiert berechnet. Bitte begründen Sie im nachfolgenden Textfeld kurz die angesetzte Förderquote unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit sowie der verfügbaren Eigenmittel Ihrer Einrichtung. Geben Sie hier bitte auch an, falls zusätzliche Drittmittel (z.B. aus Förderprogrammen der Länder oder anderen Zuschüssen) zur Verfügung stehen.
14 |  | Gesamtmittel | 0
15 |  | Förderquote (in %) | [7 empty] | NICHT OK
16 |  | davon beantragte Mittel | 0 | [6 empty] | OK
17 |  | davon Eigenmittel | 0 |  |  |  |  | Der bei Antragstellung festgelegte Eigenanteil bleibt bei einer Reduktion der geplanten Ausgaben im Prüfprozess in der ursprünglichen Höhe bestehen.
18 |  | Begründung für Förderquote sowie ggf. Darlegung von Drittmitteln | [7 empty] | NICHT OK
|  | Der/die Antragstellende ist finanzschwach | bitte auswählen | [6 empty] | OK
Zusammenfassung der Profi-Positionen für Ihren Easy-Online-Antrag
| Bei der formalen Antragstellung in easy-Online, dem Förderportal des Bundes, müssen die Ausgaben den folgenden Ausgabenpositionen zugeordnet werden. Bitte übernehmen Sie daher die nachfolgend automatisiert zusammengefassten Daten für Ihren easy-Online-Antrag. | [10 empty] | Ggf. Hier noch ein Hinweis zu Easy Online?
| Kurzbeschreibung |  | beantragte Mittel
| (F0843) Sonstige allgemeine Verwaltungsausgaben |  | 0
| (F0835) Vergabe von Aufträgen |  | 0
| (F0844) Dienstreisen (Inland) |  | 0
| Summe |  | 0
|  |  | û | Antragsseite ist noch nicht vollständig ausgefüllt | [5 empty] | NICHT OK
Weiter
Zurück

## E ¦ Bestätigungen
Förderrichtlinie „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ - Förderschwerpunkt 1: Erstellung von Konzepten zur nachhaltigen Anpassung an die Klimakrise |  |  |  | F1_2.0 |  | Checkbox Value | Check
E ¦ Bestätigungen
Allgemein |  |  |  |  | Ausfüllhinweise
1 | Der/die Antragstellende ist rechtlich selbstständig. |  |  |  |  | FALSE | NICHT OK
2 | Der/die Antragstellende ist administrativ und organisatorisch in der Lage das beantragte Projekt umzusetzen. |  |  |  |  | FALSE | NICHT OK
3 | Der/die Antragstellende verfügt über die im Ressourcenplan angegebenen Eigenmittel. Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens ist mit der beantragten Förderung gesichert. |  |  |  |  | FALSE | NICHT OK
4 | Es liegt kein anhängiges Insolvenzverfahren vor und es wurde keine Vermögensauskunft nach § 802c der ZPO oder § 284 AO abgegeben. |  |  |  |  | FALSE | NICHT OK
5 | Es wurde geprüft, ob Fördermittel der EU in Anspruch genommen werden können. Soweit die Inanspruchnahme möglich ist, sind diese Fördermittel im Finanzierungsplan berücksichtigt. |  |  |  |  | FALSE | NICHT OK
6 | Die im Excel-Format eingereichte Vorhabenbeschreibung stimmt mit der revisionssicheren Version (z.B. postalisch eingereicht) überein. |  |  |  |  | FALSE | NICHT OK
7 | Laut Bekanntmachung des BMUV zur Förderrichtlinie „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ sind die Zuwendungsempfangenden verpflichtet, im Rahmen der vom BMUV veranlassten Begleitforschung jederzeit Auskunft zum Stand der Projekte zu geben. Wir bitten Sie, dies zu bestätigen. |  |  |  |  | FALSE | NICHT OK
Wirtschaftlicher Teil der Einrichtung
8 | Das Vorhaben wird im wirtschaftlichen Teil der Einrichtung durchgeführt. |  |  |  |  | 0 | NICHT OK
Das Vorhaben wird im nicht-wirtschaftlichen Teil der Einrichtung durchgeführt.
OK
Beihilferecht
9 | Bitte führen Sie aus, ob Ihre Organisation (gemeint ist das übergeordnete Unternehmen im Sinne des EU-Beihilferechts) eine wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne des EU-Beihilferechts ausübt. Bitte beachten Sie hierbei die Hinweise im Merkblatt zur Beihilfe.
NICHT OK
Bitte erläutern Sie, ob durch die beantragte Maßnahme Auswirkungen auf den zwischenstaatlichen Handel erwartbar sind. Gehen Sie dazu auf die untenstehenden Punkte ein (bitte beachten Sie hierbei die Hinweise im Merkblatt zur Beihilfe.)
10 |  | a. Art der Dienstleistung (Werden Spezialleistungen angeboten?)
NICHT OK
11 |  | b. Geographischer Einzugsbereich (Woher kommt die Zielgruppe der Einrichtung bzw. des Unternehmens? Wie hoch ist der Anteil der Zielgruppe aus der Region?)
NICHT OK
12 |  | c. Grenzüberschreitende Investitionen (Sind ausländische Unternehmen mit ähnlichem Dienstleistungsangebot in Ihrer Region bekannt?)
NICHT OK
Maßnahmen
13 | Es handelt sich bei den beantragten Maßnahmen um freiwillige Maßnahmen, zu deren Umsetzung der/die Antragstellende nicht bereits rechtlich verpflichtet ist (z.B. aufgrund arbeitsschutzrechtlicher oder baurechtlicher Regelungen oder aufgrund einer Auflage in einer Baugenehmigung). |  |  |  |  | FALSE | NICHT OK
14 | Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Als Projektbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten. |  |  |  |  | FALSE | NICHT OK
15 | Bei der Beschaffung und/oder Beauftragung zur Ausführung der beantragten Maßnahmen werden die in der Richtlinie und im Merkblatt genannten Fördervoraussetzungen eingehalten. |  |  |  |  | FALSE | NICHT OK
16 | Bei der Vergabe von Aufträgen an externe Dritte wird auf eine hinreichende Qualifikation geachtet, die diese in der Regel durch drei einschlägige Referenzprojekte belegen können. |  |  |  |  | FALSE | NICHT OK
17 | Im Rahmen des geförderten Vorhabens werden die geltenden vergaberechtlichen Bestimmungen sowie die in den Allgemeinen Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid (ANBest-P bzw. ANBest-GK für kommunale Antragstellende) aufgeführten Regelungen befolgt. |  |  |  | Die Nebenbestimmungen, Richtlinien und weitere Hinweise für Zuwendungen auf Ausgabenbasis (AZA) können im Formularschrank des Bundesumweltministeriums abgerufen werden. | FALSE | NICHT OK
| û |  | Antragsseite ist noch nicht vollständig ausgefüllt |  |  |  | NICHT OK
Weiter
Zurück

## F ¦ Anlagen
Förderrichtlinie „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ - Förderschwerpunkt 1: Erstellung von Konzepten zur nachhaltigen Anpassung an die Klimakrise |  |  |  | F1_2.0 |  |  | Check
F ¦ Anlagen
Bitte beachten Sie, dass Anträge nur berücksichtigt werden können, wenn diese mindestens die nachfolgenden Pflichtanlagen enthalten. Sofern eine der Pflichtanlagen nicht fristgerecht eingeht, ist eine Förderung ausgeschlossen. Die erste Seite des AZA-Antrag (generiert in easy-Online) muss fristgerecht postalisch und rechtsverbindlich unterschrieben eingesendet werden oder alternativ per TAN-Verfahren in easy-Online verifiziert werden. Die Vorhabenbeschreibung im Excel-Format und als PDF-Datei laden Sie bitte mittels des in der Anleitung bereitgestellten JIRA-Links hoch. Welche weiteren Anlagen zur Prüfung benötigt werden finden Sie auch in der Anlagenmatrix im Merkblatt zu Förderschwerpunkt 1. Die weiteren Anlagen können auch während der Antragsprüfung nachgereicht werden. Hierzu erhalten Sie dann entsprechende Nachforderungen durch die ZUG. Um eine zügige Prüfung Ihres Antrages zu ermöglichen, bitten wir dann um kurzfristige Bereitstellung der fehlenden Unterlagen. Bitte benennen Sie alle Dateien nach folgendem Schema: Online-Kennung_Datum (JJMMTT)_Inhalt. Die Online-Kennung wird beim Absenden des elektronischen AZA-Antrags erzeugt.
Ausfüllhinweise
Pflichtanlagen
1 | AZA-Antrag (postalisch oder mit Verifizierung durch TAN-Verfahren in easy-Online) |  | bitte auswählen |  | 0 | Pflicht_1 | NICHT OK
2 | Vorhabenbeschreibung (per Upload) |  | bitte auswählen |  | 0 | Pflicht_2 | NICHT OK
3 | Ausgabenschätzung für alle relevanten Einzelpositionen |  | bitte auswählen |  | 0 | Pflicht_3 | NICHT OK
|  |  | bitte auswählen |  |  | Pflicht_4 | OK
|  |  | bitte auswählen |  |  | Pflicht_5 | OK
|  |  | bitte auswählen |  |  | Pflicht_6 | OK
Weitere Anlagen
| Bitte wählen Sie zuerst die Rechtspersönlichkeit im Tabellenblatt 'A ¦ Basisdaten' aus! | [5 empty] | NICHT OK
|  |  | bitte auswählen |  |  | Weitere_1 | OK
|  |  | bitte auswählen |  |  | Weitere_2 | OK
|  |  | bitte auswählen |  |  | Weitere_3 | OK
|  |  | bitte auswählen |  |  | Weitere_4 | OK
|  |  | bitte auswählen |  |  | Weitere_5 | OK
|  |  | bitte auswählen |  |  | Weitere_6 | OK
|  |  | bitte auswählen |  |  | Weitere_7 | OK
|  |  | bitte auswählen |  |  | Weitere_8 | OK
|  |  | bitte auswählen |  |  | Weitere_9 | OK
|  |  | bitte auswählen |  |  | Weitere_10 | OK
|  |  | bitte auswählen |  |  | Weitere_11 | OK
|  |  | bitte auswählen |  |  | Weitere_12 | OK
Sonstiges
Sollten Sie weitere Informationen, Kommentare und Anmerkung oder weitere freiwillige Anlagen haben, tragen Sie diese bitte hier ein.
Kommentare & Anmerkungen
4 | [6 empty] | OK
| û | Antragsseite ist noch nicht vollständig ausgefüllt |  |  |  |  | NICHT OK
Zurück

## Anlagen-Matrix (hidden)
Anlagen Matrix für FSP1
Ausfüllfeld
Korrekt ausgefüllt
Mit Formel ausgefüllt
| Pflichtunterlagen (s. Kapitel 6.2)[3] |  | Körperschaften/ Anstalten öffentlichen Rechts | gemeinnützige Vereine, Verbände und Stiftungen | gemeinnützige private Unternehmen | Stiftungen des öffentlichen Rechts | Position | Ausfüllhinweis für Antragsstellenden
|  | AZA-Antrag (postalisch oder mit Verifizierung durch TAN-Verfahren in easy-Online) | Ja | Ja | Ja | Ja | Pflicht_1
|  | Vorhabenbeschreibung (per Upload) | Ja | Ja | Ja | Ja | Pflicht_2
|  | Ausgabenschätzung für alle relevanten Einzelpositionen | Ja | Ja | Ja | Ja | Pflicht_3 |  | ACHTUNG: Dieses Dropdown hat im Blatt F zusätzlich die Option "siehe Arbeits- und Ressourcenplan", die Anlage Ausgabenschätzung von der dritten Position verschoben oder entfernt wird muss das Dropdown in Blatt F entsprechend angepasst werden
weitere einzureichenden Unterlagen
|  | Nachweis über Drittmittel (z.B. Zuwendungs-, Fördermittel- oder Spendenbescheid) bzw. Absichtserklärung | Ja | Ja | Ja | Ja | FALSE |  | ACHTUNG: Dieses Dropdown hat im Blatt F zusätzlich die Option "keine Drittmittel", die Anlage Drittmittel sollte deshalb an erster Stelle stehen und muss zwingend für alle Rechtspersönlichkeiten aktiviert ("Ja") stehen haben
|  | Nachweis der Zeichnungsberechtigung (z. B. Handelsregisterauszug, Vereins- oder Gemeinderegisterauszug, Vollmacht) | Ja | Ja | Ja | Ja | FALSE
|  | Satzung/Gesellschaftervertrag | Nein | Ja | Ja | Ja | FALSE
|  | Nachweis der Gemeinnützigkeit (z. B. in Form eines Freistellungsbescheides vom Finanzamt) | Nein | Ja | Ja | Ja | FALSE
|  | Nachweis der Finanzschwäche | Nein | Nein | Nein | Nein | FALSE | Mögliche Nachweise: a) nach Landesrecht aufgestelltes und genehmigtes Konzept zur Haushaltssicherung b) Durchführung eines Haushaltssicherungsverfahrens (noch nicht genehmigt bei Antragstellung) c) Fehlbeträge in den vergangenen zwei Haushaltsjahren oder aus dem aktuellen und den folgenden zwei Haushaltsjahren, falls Landesrecht kein Konzept zur Haushaltssicherung vorsieht. Bei b) und c) ist die Haushaltslage durch die Kommunalaufsicht zu bestätigen.
|  | schriftliche Bestätigung zu verfügbaren Eigenmitteln | Ja | Ja | Ja | Ja | FALSE | Bestätigungen/Nachweise über die Verfügbarkeit vorgesehener Eigenmittel (z. B. auf Grundlage einer aktuellen Bankauskunft für gemeinnützige Unternehmen der Privatwirtschaft sowie Vereine, Verbände und Stiftungen oder einer Bestätigung der Einstellung der Eigenmittel in den laufenden Haushaltsplan für Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts).
|  | Jahresabschlüsse | Nein | Ja | Ja | Ja | FALSE | Die Jahresabschlüsse der vergangenen zwei Jahre für gemeinnützige Unternehmen der Privatwirtschaft sowie Vereine, Verbände und Stiftungen).
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
|  |  | 3 | 6 | 6 | 6

## Auswahl (hidden)
Listen für Dropdownfelder
Anpassungen bitte in beiden Tabellen vornehmen
| Art Antragsteller | Art Antragsteller FSP3 | Art der Einrichtungen | Ja/Nein | Netzwerkart | Wohlfahrtsverbände (mit Nein) | Wohlfahrtsverbände (ohne Nein) | Verbreitungskanäle | Pflichtanlagen | Pflichtanlagen - Sonderfall | Pflichtanlagen - Drittmittel | Weitere Anlagen | Belastung | Ressourcenplan Positionen - Maßnahmenumsetzung | Ressourcenplan Anlage | Ressourcenplan Positionen - begleitende ÖA / Beteiligung | Geographische Ausdehnung | Bundesländer | Fortschrittmatrix FSP 1 & 2 | Fortschrittmatrix FSP 3 | Anlage Ressourcenplan | Eigentumsverhältnisse | Verbreitungskanäle
| bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | Hitze | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen
| Körperschaften/ Anstalten öffentlichen Rechts | gemeinnützige Vereine, Verbände und Stiftungen | Behindertenhilfe | ja | Netzwerke von Kommunen | Keine Zugehörigkeit | Arbeiterwohlfahrt | Arbeitsgruppen | liegt bei | liegt bei | liegt bei | liegt bei | Starkregen | Auftragsvergabe - Umsetzung | Detaillierte Ausgabenberechnung / Auftragswertschätzung liegt bei | Auftragsvergabe | Kommunal | Baden-Württemberg | 1. Keine genaue Erfassung der durch die Folgen der Klimakrise hervorgerufenen individuellen Betroffenheit der Zielgruppen | 1. Keine/wenige Kenntnisse zu Bedarfen und Maßnahmen der Klimaanpassung. | Detaillierte Ausgabenberechnung / Auftragswertschätzung liegt bei | Die betroffene Fläche/ das betroffene Gebäude befindet sich im Eigentum der/s Antragsteller*in. | Arbeitsgruppen
| gemeinnützige Vereine, Verbände und Stiftungen | gemeinnützige private Unternehmen | Betreuung und Behandlung suchtkranker Menschen | nein | Wohlfahrtsverband | Arbeiterwohlfahrt | Deutscher Caritasverband | Fachgremien |  | siehe Arbeits- und Ressourcenplan | wird nachgereicht | wird nachgereicht | Starkwind | Auftragsvergabe - Planung | Detaillierte Ausgabenberechnung / Auftragswertschätzung wird nachgereicht | Dienstreisen | Überkommunal | Bayern | 2. Identifizierung der individuellen Betroffenheiten der betroffenen Gruppen, vereinzelt können bereits punktuell Maßnahmen erfolgt sein (ohne Konzeptgrundlage) | 2. Erste punktuelle Auseinandersetzung mit Anpassungsprozessen und/oder der Betroffenheit einzelner Einrichtungen. |  | Für die betroffene Fläche/ das betroffene Gebäude liegt ein Miet- oder Pachtvertrag vor. | Fachgremien
| gemeinnützige private Unternehmen |  | Breitensportvereine und öffentliche Sportstätten |  | Zusammenschlüsse von Stiftungen/Vereinen | Deutscher Caritasverband | Diakonie Deutschland | Führungen |  |  | keine Drittmittel |  | Flussüberschwemmungen | Beschaffung von Materialien und Komponenten |  | Sonstige allgemeine Verwaltungsausgaben | Bundesland | Berlin | 3. Ein Konzept zur nachhaltigen Anpassung an die Folgen der Klimakrise ist entwickelt | 3. Systematische Analyse von Prozessen zur Berücksichtigung von Anpassungsaspekten und Erfassung von Betroffenheit sämtlicher Einrichtungen liegt vor. |  | Für die betroffene Fläche/ das betroffene Gebäude liegt ein Erbbaurechtsvertrag vor. | Führungen
| Stiftungen des öffentlichen Rechts |  | Flüchtlingseinrichtungen und Migrationshilfe |  | Mitgliedschaft in Unternehmensverband | Diakonie Deutschland - Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung | Der Paritätische Gesamtverband | Intranet | - |  |  |  | Dürre |  |  |  | mehrere Bundesländer | Brandenburg | 4. Maßnahmen zur Reduzierung der Betroffenheit vulnerabler Gruppen auf Grundlage eines Anpassungskonzeptes wurden teilweise umgesetzt | 4. Umfassende Strategie auf übergeordneter Ebene zum Umgang mit der Betroffenheit durch die Klimakrise für alle Einrichtungen liegt vor. |  |  | Intranet
|  |  | Jugendhilfe- und Jugendfreizeiteinrichtungen |  | weitere Netzwerke | Der Paritätische Gesamtverband | Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland | Netzwerktreffen | [8 empty] | deutschlandweit | Bremen | 5. Umfassende Maßnahmen zur Reduzierung der Betroffenheit vulnerabler Gruppen wurden auf Grundlage eines Anpassungskonzeptes vollständig umgesetzt | 5. Anteilige Umsetzung der umfassenden Strategie hat stattgefunden und erste Maßnahmen werden umgesetzt. |  |  | Netzwerktreffen
|  |  | Kindergärten und Kindertagesstätten |  |  | Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland | Arbeiter-Samariter-Bund | Newsletter | [9 empty] | Hamburg |  | 6. Vollständige Umsetzung der umfassenden Anpassungsstrategie hat stattgefunden. |  |  | Newsletter
|  |  | Krankenhäuser |  |  | Arbeiter-Samariter-Bund | Deutsches Rotes Kreuz | Tag der offenen Tür | [9 empty] | Hessen |  |  |  |  | Tag der offenen Tür
|  |  | Obdachlosenhilfe |  |  | Deutsches Rotes Kreuz | weitere Wohlfahrtsverbände | Tagungen und Konferenzen | [9 empty] | Mecklenburg-Vorpommern |  |  |  |  | Tagungen und Konferenzen
|  |  | Psychiatrische Einrichtungen |  |  | weitere Wohlfahrtsverbände |  | Website | [9 empty] | Niedersachsen |  |  |  |  | Website
|  |  | Rettungswesen, Brand- und Katastrophenschutz |  |  |  |  | Zeitungen, Zeitschriften und Magazine | [9 empty] | Nordrhein-Westfalen |  |  |  |  | Zeitungen, Zeitschriften und Magazine
|  |  | Schulen |  |  |  |  | weitere Verbreitungskanäle | [9 empty] | Rheinland-Pfalz |  |  |  |  | weitere Verbreitungskanäle
|  |  | Senior*inneneinrichtungen (ambulant und stationär) | [14 empty] | Saarland
|  |  | Soziale Dienstleistungen und Beratungsstellen | [14 empty] | Sachsen
|  |  | Soziale Treffpunkte und Begegnungsstätten | [14 empty] | Sachsen-Anhalt
|  |  | Weitere soziale Einrichtung | [14 empty] | Schleswig-Holstein
Thüringen